TEAM DECISION MEMO

기존 ACT/VLA 계획
DYNA·SLIM 참고안 비교

6주 MVP에서 무엇을 채택하고, 무엇을 실험하며, 무엇을 보류할지 결정하기 위한 팀 설명자료

대상: DAPIER 신발 정리 이동형 양팔 로봇 프로젝트 팀 4명

작성일: 2026-08-20

결정 요청: 데이터 인프라 적용 수준과 SLIM 실험 범위

전제: 본 문서는 참고안이며 팀 합의 전에는 요구사항으로 확정되지 않음

먼저 구분할 것  DYNA는 데이터 수집·정제·버전·재시작을 다루는 인프라 참고자료이고, SLIM은 정책 학습 방법이다. 둘은 하나의 패키지가 아니므로 각각 따로 채택 여부를 결정해야 한다.

# 1. 현재 프로젝트 기준선

하드웨어: JDcobot300 양팔, TurtleBot3 Waffle Pi, Astra Pro 1대, RTX 5050 Laptop GPU

제약: 4명, 핵심 개발 6주, 추가 예산 0원, 현재 부분 조립

정책: ACT를 양팔 조작 기준선으로 사용하고 VLA는 비교 확장

역할 분리: VLM/LLM은 신발 짝·목표·스킬을 판단하고 실제 관절 행동은 ACT 계열 정책이 생성

이동·조작: RGB-D SLAM/Nav2로 접근한 뒤 작업 위치에서 조작

평가: 학습 신발 30켤레 정리와 신규 신발의 제로샷 짝 매칭을 단계적으로 검증

# 2. 비교 대상의 정확한 의미

## 2.1 DYNA에서 참고할 수 있는 것

DYNA의 직접적인 가치는 새로운 로봇 정책이 아니라 데이터 계약과 운영 규칙이다. DAPIER 규모에서는 분산 시스템이 아니라 다음 원칙만 선택적으로 검토할 수 있다.

좌·우 관절, 그리퍼, 카메라, action을 하나의 episode clock으로 동기화

calibration, controller, schema, software version을 episode마다 기록

timestamp 누락, action shape 오류, calibration 불일치를 수집 단계에서 차단

성공·실패·abort 이유를 query 가능한 manifest에 보존

중단된 학습과 변환을 checkpoint에서 재시작

## 2.2 SLIM에서 참고할 수 있는 것

SLIM은 IDM 행동 복원 + FDM 미래 latent 예측 + EMA target을 거쳐 flow-matching action policy를 학습하는 구조다. 공개 정본은 단일팔 7D action/state, RGB 2뷰, 8-step horizon이며 양팔 실험 결과는 없다.

# 3. 데이터 계층 비교: 현재 방식 vs DYNA-lite

| 비교 항목 | 현재 기준선 | DYNA-lite 선택 적용 |
| --- | --- | --- |
| episode | LeRobot/ROS 2 데이터 수집을 우선 구현 | 좌·우 state/action/camera를 동일 clock·schema로 강제 |
| 품질 | 학습 전 수동 점검 중심 | timestamp·camera health·action shape·calibration 자동 gate |
| 추적성 | 파일명·폴더·기본 metadata | schema/pipeline/calibration/software version과 checksum 기록 |
| 질의 | 폴더 순회 또는 dataset index | local Parquet + DuckDB/Polars manifest로 실패·신발·operator 질의 |
| 재시작 | 스크립트 단위 재실행 | 변환·학습 단계별 receipt와 checkpoint 재시작 |
| 분산 인프라 | 사용하지 않음 | Airflow·Alluxio·Slurm·Kubernetes는 보류 |

## DYNA-lite의 장점

양팔 데이터의 가장 큰 위험인 좌·우 시간 불일치와 calibration 혼합을 초기에 발견할 수 있다.

실패 episode도 버리지 않고 원인을 분석할 수 있어 데이터 품질 개선 과정이 포트폴리오 증거가 된다.

ACT와 이후 VLA/SLIM 실험을 동일 split과 manifest에서 비교할 수 있어 결과 신뢰도가 높아진다.

분산 시스템 없이 로컬 도구로 축소 적용하면 6주 일정에도 일부 반영할 수 있다.

## DYNA-lite의 단점·비용

episode schema, quality checker, manifest를 먼저 만들기 때문에 초기 기능 시연이 늦어질 수 있다.

팀이 데이터 계약을 합의하지 않으면 오히려 schema 변경과 변환 코드가 반복된다.

데이터 규모가 작을 때 과도하게 구현하면 로봇 제어와 학습에 쓸 시간을 빼앗는다.

DYNA가 공개한 대규모 throughput 수치를 DAPIER가 재현했다고 주장할 수 없다.

# 4. 정책 계층 비교: ACT 기준선 vs SLIM 계열

| 비교 항목 | ACT 기준선 | SLIM 또는 SLIM 보조목표 |
| --- | --- | --- |
| 학습 구조 | 관측에서 action chunk를 직접 학습 | Stage 1 IDM/FDM/EMA 후 Stage 2 flow-matching policy |
| 공개 정본 | LeRobot 기반 실기체 적용 사례가 풍부 | 0.47B, 2 RGB views, 7D state/action, horizon 8 |
| 양팔 적합성 | action dimension을 프로젝트 schema에 맞춰 구성 가능 | 공개 양팔 결과 없음; 12~14D adapter와 evaluator 필요 |
| 카메라 | Astra Pro 1뷰로 시작 가능 | 2뷰 정본과 다름; 같은 영상을 복제하면 재현 주장 불가 |
| 연산 | RTX 5050에서 작은 batch·모델로 조정 가능 | 정본 학습 8xH100; 8GB에서 전체 fine-tuning 성공 보장 없음 |
| 평가 | 성공률과 동작 안정성을 빠르게 측정 | OOD·partial progress·latency ablation을 추가하기 좋음 |

## SLIM 아이디어를 추가할 때의 장점

미래 상태 예측과 행동 복원을 보조목표로 사용하면 작은 데이터에서 표현 학습 개선 가능성을 시험할 수 있다.

ACT, ACT+IDM, ACT+FDM, ACT+IDM+FDM+EMA를 비교하면 논문 읽기에서 끝나지 않는 실험 포트폴리오가 된다.

성공 여부와 무관하게 동일 seed·split·평가기로 ablation을 수행하면 연구 역량을 설명하기 좋다.

## SLIM 아이디어를 추가할 때의 단점·위험

공개 checkpoint와 recipe가 단일팔·2뷰 기준이므로 양팔·1뷰에 맞추는 순간 별도 연구가 된다.

RTX 5050 8GB에서는 모델 로딩, language encoder, RPC까지 포함한 전체 실행이 OOM 또는 지연 초과가 될 수 있다.

ACT 기준선이 닫히기 전에 SLIM을 병행하면 실패 원인이 데이터·제어·모델 중 어디인지 분리하기 어렵다.

6주 안에 full SLIM을 목표로 잡으면 하드웨어 bring-up, 안전, 실제 시연 일정이 밀릴 가능성이 크다.

# 5. 팀이 선택할 수 있는 세 가지 안

## 안 A. 기존 계획 유지

구성  ACT 기준선 + 기존 LeRobot 데이터 흐름 + VLM/LLM 상위 판단. DYNA·SLIM은 문헌 참고로만 사용.

장점: 구현 경로가 가장 단순하고 6주 내 실기체 시연 가능성이 가장 높다.

장점: 문제 발생 시 perception, navigation, control, policy를 비교적 쉽게 분리할 수 있다.

단점: 데이터 품질·버전 추적이 약하면 재현성과 실험 신뢰도가 떨어질 수 있다.

단점: 모델 연구 차별점은 ACT 기준선과 VLA 연동 수준에 머물 수 있다.

예상 위험: 낮음~중간.

## 안 B. 선택 적용

구성  DYNA-lite 데이터 계약을 채택하되 ACT 기준선을 먼저 완성하고, 주 4 이후 IDM/FDM/EMA 보조학습을 go/no-go 실험으로 추가.

장점: 데이터 신뢰도와 모델 ablation을 동시에 확보하면서 ACT 시연을 fallback으로 유지한다.

장점: 취업 포트폴리오에서 시스템 엔지니어링과 실험 설계를 함께 설명할 수 있다.

단점: recorder·quality gate·manifest 구현과 ablation 관리에 추가 시간이 든다.

단점: SLIM 보조목표가 실제 closed-loop 성능을 개선한다는 보장이 없다.

예상 위험: 중간. 일정과 안전 gate를 지키면 통제 가능.

## 안 C. 전체 적용

구성  SLIM MoT·flow matching·2단계 학습을 양팔로 확장하고, DYNA식 분산 ingestion/training까지 구현.

장점: 성공하면 연구적 차별성과 기술 범위가 가장 크다.

단점: 8xH100 정본과 RTX 5050, 단일팔 7D와 양팔 12~14D, RGB 2뷰와 Astra 1뷰의 차이가 크다.

단점: 분산 인프라는 6주·무예산·단일 노트북 환경에서 효용보다 운영 부담이 크다.

단점: 로봇 안전과 기본 ACT 시연보다 논문 이식이 프로젝트의 주 목표가 될 수 있다.

예상 위험: 매우 높음. 추가 기간·GPU·카메라가 없으면 현실성이 낮다.

# 6. 임시 의사결정 매트릭스

아래 점수는 팀 토론을 시작하기 위한 초안이며 최종 결정이 아니다. 1점은 불리, 5점은 유리다.

| 평가 기준 | 가중치 | 안 A | 안 B | 안 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6주 내 완료 가능성 | 30% | 5 | 4 | 1 |
| 취업 포트폴리오 차별성 | 20% | 3 | 5 | 5 |
| 현재 하드웨어 적합성 | 20% | 5 | 4 | 1 |
| 비교 실험의 명확성 | 15% | 3 | 5 | 3 |
| 안전·통합 리스크 | 15% | 4 | 4 | 1 |
| 가중 합계 | 100% | 4.25 | 4.35 | 2.20 |

검토자 초기 의견  현재 제약에서는 안 B가 위험 대비 정보량이 가장 크다. 단, 이는 팀 결정을 대신하지 않으며 ACT 기준선과 안전 gate가 지연되면 자동으로 안 A로 축소해야 한다.

# 7. 단계별 go/no-go 기준

| 시점 | 결정 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 · 즉시 | DYNA-lite 채택 여부 | episode clock, schema/version, quality gate, failure receipt만 채택할지 결정 |
| Gate 2 · 3주 종료 | SLIM 보조학습 착수 여부 | ACT 기준선 평가 가능, dataset replay 안정, GPU smoke test 통과 시에만 착수 |
| Gate 3 · 4주 종료 | ablation 확대 여부 | held-out closed-loop progress가 ACT보다 개선되고 안전 위반이 없을 때만 확대 |
| Gate 4 · 상시 | full SLIM·분산 인프라 | 추가 기간·GPU·카메라 또는 실측 병목이 확보되지 않으면 보류 |

# 8. 팀 회의 진행안

5분: 현재 프로젝트의 확정 목표와 6주 제약 재확인

10분: DYNA-lite가 해결하는 데이터 문제와 구현 비용 설명

10분: ACT와 SLIM의 차이, 공개 정본과 현재 장비 차이 설명

10분: 안 A/B/C 장단점과 중단 기준 토론

10분: 각자 점수 입력 후 합의 또는 다수결

5분: 선택한 안의 담당자와 첫 산출물 확정

# 9. 회의에서 작성할 결정 기록

데이터 선택: [ ] 현재 방식 유지   [ ] DYNA-lite 선택 적용

정책 선택: [ ] ACT만   [ ] ACT + IDM/FDM/EMA ablation   [ ] full SLIM 검토

분산 인프라: [ ] 보류   [ ] 실측 병목 발생 시 재검토

안전 원칙: [ ] 이동 중 조작 금지   [ ] base 정지 확인 후 양팔 policy 활성화

선택 근거: ________________________________________________

중단 기준: ________________________________________________

담당자: 데이터 ______  ACT ______  SLIM 실험 ______  통합·안전 ______

결정일·참석자: _____________________________________________

# 10. 팀 합의문 예시

예시 - 안 B를 선택한 경우  우리 팀은 DYNA의 대규모 분산 시스템과 full SLIM 이식을 프로젝트 요구사항으로 채택하지 않는다. 대신 동기 episode 계약·품질 gate·버전 manifest를 선택 적용하고 ACT 기준선을 먼저 완성한다. 3주차 gate를 통과한 경우에만 IDM/FDM/EMA 보조학습 ablation을 수행하며, 개선이 없거나 일정·안전 조건을 위반하면 ACT 기준선으로 즉시 축소한다.

# 11. 참고 자료

DAPIER DYNA-2·SLIM 조사 보고서: notion-ready/2026-08-20_DAPIER_DYNA2_SLIM_이중팔_적용_조사.md

DAPIER 요구사항 원장: project-planning/mobile_dual_arm_shoe_sorting_ledger.md

DYNA Dyna-2 Infrastructure: https://www.dyna.co/research/dyna-2-infrastructure

SLIM 논문: https://arxiv.org/html/2608.09771

SLIM 공식 코드: https://github.com/kzz1031/SLIM

주의: 본 문서는 기술 비교와 팀 의사결정을 돕는 자료이며, DYNA·SLIM 적용을 자동 확정하지 않는다.